## Hoja1
I |  |  |  | INTEGRACION DE PLANES DE ACCION PARA LA ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MUNICIPAL DE ITAGUI, CON EL REFERENTE MIPG
DIMENSIÓN MIPG | PLAN INSTITUCIONAL / REFERENTE | EJE ESTRATEGICO (Plan de Desarrollo) | ESTRATEGIA (Objetivos - Plan de Acción) | ÁREA RESPONSABLE / LÍDER | ACTIVIDADES DE GESTIÓN | META / PRODUCTO | EVIDENCIA | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2020 |  |  |  | SEGUIMIENTO 30/03/2020 | EVIDENCIA | SEGUIMIENTO 30/06/2020 | EVIDENCIA | SEGUIMIENTO 30/09/2020 | EVIDENCIA | SEGUIMIENTO 30/12/2020 | EVIDENCIA
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
DIMENSION 1 Gestión del Talento Humano | PLAN INSTITUCION DE CAPACITACION | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRATICA Administraciòn Eficiente(Gestion del Talento Humano..) | Desarrollar Programas que fortalezcan el talento Humano a traves de los diferentes Planes | Jefe Oficina de Talento Humano | Identificar las necesidades de Capacitacion | Necesidades y solicitudes | Encuesta | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Consolidar las necesidades de Capacitacion | Diagnostico | Archivo en Excel con la consolidación | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Elaborar el Plan Institucional de Capacitacion | Plan Institucional de Capacitacion | PIC debidamente elaborado | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Ejecutar las Actividades del PIC | Listas de asistencia, material pedagogico |  | X | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Gestionar la aprobación del Plan Institucional de Capacitacion | Acto Administrativo | Decreto | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Realizar Seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitacion | Informes e Seguimiento | Planillas y registro fotográfico | X | X | X | X
| PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR ESTIMULOS E INCENTIVOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRATICA | Desarrollar Programas que fortalezcan el talento Humano a traves de los diferentes Planes | Jefe Oficina de Talento Humano | Aplicar Encuesta de Bienestar Estimulos e Incentivos y detectar necesidades y expectativas | Encuestas de percepción | Encuesta | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Consolidar necesidades y expectativas | Necesidades y Expetativas de Bienestar e Incentivos | archivo en Excel con la consolidación | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Elaborar el PIBEI | Plan Institucional de Bienestar e Incentivos | PIBEI debidamente elaborado | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Gestionar la aprobación del PIBEI | Acto Administrativo PIBEI | Decreto | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Ejecutar las Actividadees del PIBEI | Evidencias de los Estimulos Entregados |  | X | X | X | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano | Realizar Seguimiento a la ejecución del PIBEI | Informes de Seguimiento | Planillas y registro fotográfico | X | X | X | X
| PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRATICA Administraciòn Eficiente(Gestion del Talento Humano..) | Mantener actualizada la plataforma de almacenamiento de la informacion relacionada con el personal al servicio del Municipio | Secretario de Despacho | Elaborar Diagnostico de Recurso Humano | PPRH Elaborado e implementado | Encuesta | X
|  |  |  | Secretario de Despacho | consolidar el Plan de Prevision del Talento Humano | Plan de Prevision del Talento Humano | archivo en Excel con la consolidación | X
|  |  |  | Secretario de Despacho | Elaborar el Plan de Prevision del Talento Humano | Plan de Prevision del Talento Humano | PPRH debidamente elaborado | X
|  |  |  | Secretario de Despacho | Gestionar la aprobación del Plan de Prevision del Talento Humano | Acto Administrativo | Decreto | X
|  |  |  | Secretario de Despacho | Ejecutar el Plan de Prevision del Talento Humano | Informes de Ejecuciòn | Decreto de modificación de planta y decretos de nombramiento | X | X | X | X
| PLAN ANUAL DE VACANTES | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRATICA Administraciòn Eficiente(Gestion del Talento Humano..) | Mantener actualizada la plataforma de almacenamiento de la informacion relacionada con el personal al servicio del Municipio | Secretario de Despacho | Formular el Plan Anual de Vacantes | Plan de Vacantes | Plan de Vacantes Formulado | X
|  |  |  | Secretario de Despacho | Gestionar la aprobación del Plan Anual de Vacantes | Acto AdministrativoPlan Anual de Vacantes | Decreto | X
|  |  |  | Secretario de Despacho | Ejecutar el Plan Anual de Vacantes | Informes de Ejecuciòn | Circulares y Decretos | X | X | X | X
| Plan de Seguridad y salud en el trabajo | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRATICA Administraciòn Eficiente(Gestion del Talento Humano..) | Aplicar Normas de Seguridad y salud en el trabaj, conforme a las normas vigentes | Jefe Oficina de Talento Humano Y P.U Área de Seguridad y salud en el trabajo | Formular el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | PLAN SST Formulado | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano Y P.U Área de Seguridad y salud en el trabajo | Gestionar la Aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Acto Administrativo | Decreto | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano Y P.U Área de Seguridad y salud en el trabajo | Ejecutar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Evidencias de las actividades realizadas | Planillas , registros fotográficos | X | X | X | X
|  |  |  | Jefe Oficina de Talento Humano Y P.U Área de Seguridad y salud en el trabajo | Realizar seguimienbto a la ejecucion del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | Informes de Ejecuciòn | Informes de Seguimiento | X | X | X | X
2ª DIMENSION: Direccionamiento Estratégico y Planeación | PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO PARA LA GOBERNANZA DEMOCRATICA Administraciòn Eficiente(...Gestiòn Juridica, GestionGestion de Bienes, suministro y Logistica) | Garantizar el Cumplimiento de los fines escenciales del estado en la Contrataciòn | Secretarios de despacho | Requerir a cada unidad administrativa las necesidades de bienes y servicios | Recopilar la infoformación necesaria para la elaboracion del plan. | Circulares, correos electronicos institucionales, spark | X
|  |  |  | Secretaría Jurídica | Elaborar y presentar el plan anual de adquisiones | Plan anual de adquisiones para la Vigencia Correspondiente | Plan anual de adquisiciones | X
|  |  |  | Secretaría Jurídica | Gestionar la aprobación del plan anual de adquisiciones | Plan anual de adquisiciones Acta de Aprobacion | Plan anual de adquisiciones | X
|  |  |  | Secretaría Jurídica | Socializar y publicar en la página web y en el SECOP el plan anual de adquisiciones | Plan anual de adquisiciones socializado y publicado | Soporte de la socializacióny publicación | X
|  |  |  | Secretaría Jurídica | Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de adquisiciones | Seguimientos al cumplimiento del plan anual de adquisiciones | Matriz o formato de seguimiento | X | X | X | X
|  |  |  | Secretaría Jurídica | Actualizar el plan anual de adquisiciones | Plan anual de adquisiciones actualizado | Plan actualizado, formato de excel |  |  |  | X
2ª. DIMENSION: Direccionamiento Estratégico y Planeación DIMENSION 3 Gestion con valores para resultados | PLAN INSTITUCIONAL TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y PROVACIDAD D ELA INFORMACION | TRANSPARENCIA EN LA GESTION GOBIERNO ELECTRONICO…RENDICION DE CUENTAS Y ATENCION AL CIUDADANO - INFORMATIZACION Y TECNOLOGIA | Mejorar la eficiencia de la Gestion publica para la construccion de un municipio mas eficiente transparente y participativo a traves de la prestacion de tramites y servicios en linea acordes a las necesidades de los ciudadanos | Dirección Administrativa de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones | Realizar monitoreo a las aplicaciones desarrolladas por la direccion | 30% | Evidencia de monitoreo en servidor de aplcaciones | X | X
[5 empty] | Realizar la actualización de la arquitectura empresarial y los componentes de información para la Entidad | Arquitectura Actualizada | Evidencia de monitoreo en servidor de aplcaciones | X | X
[5 empty] | Brindar Soporte y mantenimiento de sistemas de información | Sistemas de Informacion | Evidencia de monitoreo en servidor de aplcaciones | X | X
2ª. DIMENSION: Direccionamiento Estratégico y Planeación DIMENSION 3 Gestion con valores para resultados DIMENSION 6 Gestion del Conocimiento y la Innovacion | PLAN ESTRATÉGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | TRANSPARENCIA EN LA GESTION GOBIERNO ELECTRONICO…RENDICION DE CUENTAS Y ATENCION AL CIUDADANO - INFORMATIZACION Y TECNOLOGIA | Mejorar la eficiencia de la Gestion publica para la construccion de un municipio mas eficiente transparente y participativo a traves de la prestacion de tramites y servicios en linea acordes a las necesidades de los ciudadanos | Dirección Administrativa de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones | Realizar la actualización de la arquitectura empresarial y los componentes de información para la Entidad | 15% | Informe de actualización | X | X
[5 empty] | Brindar Soporte y mantenimiento de sistemas de información | 15% | Reportes de mesa de ayuda | X | X
[5 empty] | Implementar la Estrategia de Uso y Apropiación TI | 15% | Evidencias de implementación (actas, asistencia, capacitación) |  | X
[5 empty] | Mantener actualizada la intranet | 10% | Evidencias de actualización de la Intranet | X | X
[5 empty] | Realizar Seguimiento al PETI y sus indicadores | 15% | Informe de Seguimiento al PETI y a los indicadores |  | X
2ª. DIMENSION: Direccionamiento Estratégico y Planeación DIMENSION 3 Gestion con valores para resultados DIMENSION 6 Gestion del Conocimiento y la Innovacion | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN LA INFORMACION | TRANSPARENCIA EN LA GESTION GOBIERNO ELECTRONICO…RENDICION DE CUENTAS Y ATENCION AL CIUDADANO - INFORMATIZACION Y TECNOLOGIA | Mejorar la eficiencia de la Gestion publica para la construccion de un municipio mas eficiente transparente y participativo a traves de la prestacion de tramites y servicios en linea acordes a las necesidades de los ciudadanos | Dirección Administrativa de Tecnologías y Sistemas de Información y las Comunicaciones | Actualizar los procedimientos de seguridad de la información, riesgo de desastres y continuidad del negocio, ajustaqdos a la infraestructura tecnoloógica | 50% | Procedimientos actualizados |  | X
[5 empty] | Actualizar la política de seguridad y privacidad en la información. | 50% | Politica de seguridad y privacidad de la información actualizada. | X
DIMENSION 3 Gestion con valores para resultados DIMENSION 5 Informacion y Comunicación | PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO | TRANSPARENCIA EN LA GESTION GESTION DOCUMENTAL | Mejorar la administracion del flujo de documentos a lo largo de su vida util, alcanzando cuotas mas altas de rendimiento, funcionalidad y eficiencia | Lider de Atención al Ciudadano y Gestion Documental | Revisar y actualizar el Plan Institucional de Archivo -PINAR | PINAR | PINAR | X
|  |  |  | Lider de Atención al Ciudadano y Gestion Documental | Publicar y Socializar el PINAR | Publicacion Pinar Pagina Web | Publicacion en Pagina Web | x
|  |  |  | Lider de Atención al Ciudadano y Gestion Documental | Ejecutar las acciones Establecidas en el PINAR | PINAR | PINAR | X | X
|  |  |  | Lider de Atención al Ciudadano y Gestion Documental | Realizar Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción del PINAR | PINAR | PINAR | X
DIMENSION 3 Gestion con valores para resultados | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA EN LA GESTION RENDICION DE CUENTAS Y ATENCION AL CIUDADANO | Mejorar la eficiencia de la Gestion publica para la construccion de un municipio mas eficiente transparente y participativo… | Secretaría General Dirección TICS | Medición de la percepción del servicio a los usuarios de trámites y/o servicios | Informes de satisfacción de los usuarios |  |  | x
|  |  |  | Secretaría General Dirección TICS | Racionalizar trámites inscritos en el SUIT | Trámites Racionalizados |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General Dirección TICS | Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados | 2 Campañas de Divulgación |  | X | X
|  |  |  | Secretaría General | Elaboración de la política de servicio al ciudadano | Política de servicio al ciudadano |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General | medición y análisis de percepción de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano. | Encuestas de percepción |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General | Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047 | Espacios físicos intervenidos |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General | Sensibilizar a los servidores píblicos sobre el Centro de Relevo y cualificar su uso, para garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | Capacitaciones |  |  | X
DIMENSION 3 Gestion con valores para resultados | PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO | TRANSPARENCIA EN LA GESTION RENDICION DE CUENTAS Y ATENCION AL CIUDADANO | Mejorar la eficiencia de la Gestion publica para la construccion de un municipio mas eficiente transparente y participativo… | Secretaría General | Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | nuevos canales de atención implementados |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General | Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de PQRSD |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos | campañas informativas |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General | Medición y análisis de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios ofrecido | Encuesta de percección del ciudadano |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General | Capacitar a los funcionarios de la Administración Municipal en Materia de Atención a PQRDS | Capacitación Ejecutada |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General | Difusión de la política de Gestión documental | difusión de la Política |  |  | X
|  |  |  | Secretaría General | informe de solicitudes de acceso a información | Informes |  |  | X