## ENERO-MARZO
N° CONTRATO | DEPENDENCIA | CONTRATISTA | NIT | OBJETO | FECHA SUSCRIPCION CONTRATO | VALOR TOTAL | PLAZO / DURACION | Adicion en tiempo | PLAZO TOTAL CONTRATO CON LA ADICION TIEMPO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACION | % AVANCE DEL CONTRATO | CARGO
SDYR-001-2016 | DEPORTES Y RECREACION | CORSALDEP | 900699634-4 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ASOCIADO CON EL FIN DE EJECUTAR LOS PROGRAMAS DIVERSIFICADOS EN DEPORTE, EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y RECREACION, DIRIGIDOS A LOS GRUPOS POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI DEL AÑO 2016, EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE FESTIVALES PONYS | 2016-01-15 | 40779000 | 20 DIAS |  | - | 2016-01-15 | 2016-02-03 | 100% | SUBSECRETARIO DE FOMENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO
SSA-002-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | JOHANA VANESSA MONSALVE PULGARIN | 1036623468 | POR ESTE CONTRATO EL ARRENDADOR ENTREGA A TITULO DE ARRENDAMIENTO UN INMUEBLE (ESPACIO FISICO) DE SU PROPIEDAD UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, CALLE 50 N° 43 -34, AL ARRENDATARIO, Y ESTE LO RECIBE AL MISMO TITULO Y A ENTERA SATISFACCION | 2016-01-18 | 12000000 | 12 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2017-02-01 | 16.66% | SUBSECRETARIO DE BIENES Y SERVICIOS
SG-003-2016 | S GENERAL | LUIS FERNANDO VILLA VELASQUEZ | 71787338-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO TECNICO AL PROCESO DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y EN LA SUPERVISION DE CONTRATOS | 2016-01-18 | 78848000 | 11 MESES |  |  | 2016-01-18 | 2016-12-17 | 22.72% | PU OFICINA DE ADQUISICIONES
SH-004-2016 | S HACIENDA | COPYPAISA | 900024793-0 | IMPRESIÓN Y COPIADO BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING PARA ATENDER LAS NECESIDADES PROPIAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | 2016-01-21 | 38376489 | 3 MESES | adicion No1 60 dias 21-04-2016 Adicion del 21-04-2016 al 20-06-2016 |  | 2016-01-21 | 20/04/2016 ADICION HASTA EL 20 JUNIO 2016 | 78% | LP SUBSECRETARIA DE RENTAS
SG-005-2016 | S GENERAL | NUBIA ELENA BUITRAGO GOMEZ | 43795503 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN ASPECTOS PUNTUALES Y ESPECIALES DE LA SECRETARIA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2016-01-22 | 78927593 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-30 | 18.2% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA JURIDICA
SG-006-2016 | S GENERAL | DOMINA | 800088155-3 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA Y COURIER EN MOTO (IN HOUSE) PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE LOS ENVÍOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGUÍ | 2016-01-29 | 34381600 | 2 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-03-31 | 100% | LP ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTAL
SI-007-2016 | S INFRAESTRUCTURA | LILIANA ISABEL SIERRA ECHEVERRY | 43268022-1 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS RECEPCIONADOS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2016-01-29 | 35400000 | 6 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-07-31 | 33.33% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SG-008-2016 | S GENERAL | ARCHIVOS MODULARES DE COLOMBIA | 800241231-0 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, CONSULTA Y MANEJO DEL ACHIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI | 2016-02-01 | 292709806 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.24% | P U SECRETARIA GENERAL
SSA-009-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | FUNDACION HOGAR DEL NIÑO | 900281591-0 | ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) AULAS Y ESPACIOS ADICIONALES PARA LA ATENCIÓN DE CIENTO CINCUENTA Y DOS (152) ESTUDIANTES DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL mUNICIPIO DE ITAGUÍ | 2016-02-01 | 112085061 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18 % | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SSA-010-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | LIA PATRICIA ESTRADA AGUDELO | 43827777-0 | ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE BAJO LA FIGURA DEL ARRENDAMIENTO PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CONTROL Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | 2016-02-01 | 44261800 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18 % | SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, ORDEN Y ESPACIO PUBLICO
SSA-011-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | VICTOR HUGO CORTES ORTIZ Y/O ARRENDAMIENTOS VICASA | 71630120-7 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA Y COMISARÍA CENTRO, UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 54-28 DEL MUNICIPIO DE Itagüí | 2016-02-01 | 24650000 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18 % | SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, ORDEN Y ESPACIO PUBLICO
SGM-012-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PALMA NOVA Y CIA SAS | 900473528-0 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE PARQUEADERO, PARA USO DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA ESTACIÓN DE POLICÍA ITAGÜÍ | 2016-02-01 | 158895000 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18 % | SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ITAGUI
SSA-013-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | ARRENDAMIENTOS LA ALDEA LTDA | 800118916-1 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE, PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO PUNTO VIVE DIGITAL ITAGÜÍ | 2016-02-01 | 103705701 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18 % | TECNICO OPERATIVO LA TIC
SSA-014-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | JAIRO LEON RESTREPO BUSTAMANTE Y/O ARRENDANDO INMOBILIARIA | 98522042-6 / 2853 DEL 9 ABRIL DE 1990 | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-02-01 | 28386358 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18 % | SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA
SPIS-015-2016 | S DE PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL | PROSPECTIVA GLOBAL | 900456357-6 | AUNAR ESFUERZOS, COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS A FIN DE BRINDAR ATENCION INTEGRAL A 70 ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD CRITICA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2016-02-01 | 1960000000 | 10 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-11-30 | 20% | SUBSECRETARIA DE ATENCION SOCIAL
SE-016-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | COMUNIQUEMONOS | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROVEER EL SERVICIO DE DIEZ (10) INTÉRPRETES DE LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANAS (L.S.C.), TRES (3) MODELOS LINGÜÍSTICOS, UNA (1) TIFLÓLOGA Y DOS (2) DOCENTES DE LENGUA CASTELLANA BILINGÜE PARA LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ QUE INVOLUCREN PERSONAS SORDAS EN LA I.E. JUAN N. CADAVID Y CON DISCAPACIDAD VISUAL EN LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-02-01 | 320006870 | 10 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2016-02-03 | 2016-12-17 | 19% | SUBSECRETARIO DE COBERTURA EDUCATIVA
SE-017-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | COMUNIQUEMONOS | 900155293-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MATRÍCULA SIMAT, DURANTE EL AÑO 2016 Y APOYO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NUEVOS PARA EL AÑO 2017 | 2016-02-01 | 332100000 | 11 MESES |  |  | 2016-02-02 | 2016-12-31 | 18.16% | SUBSECRETARIO DE COBERTURA EDUCATIVA
SSYPS-018-2016 | S SALUD | OSCAR FERNANDO JIMENEZ LOPEZ | 70.630.588-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE MANERA ESPECÍFICA EN EL COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO EN SALUD. | 2016-02-01 | 82701061 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18% | SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE SALUD
SSYPS-019-2016 | S SALUD | GLORIA CECILIA RESTREPO BEDOYA | 42756605 | Prestación de servicios profesionales para la gestión integral de la Secretaría de Salud y Protección Social, de manera específica en el Componente de Prestación de Servicios de Salud | 2016-02-01 | 93562551 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18% | SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE SALUD
SSA-020-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA SUPER COMBATE SAS | 800148898-5 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE OFICINA 213, UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL ITAGÜÍ PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL URBANÍSTICO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-02-01 | 55755667 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18% | SUBSECRETARIO DE CONTROL URBANISTICO Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
SSA-021-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | ELKIN MARIO MAYA ECHAVARRIA | 3352817-1 | ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE BAJO LA FIGURA DEL ARRENDAMIENTO, QUE LE PERMITA A LA CORREGIDURIA LA PRESTACIÓN ÓPTIMA DEL SERVICIO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, QUE SE IDENTIFICA ASÍ: INMUEBLE UBICADO EN LA VEREDA LOS GÓMEZ, CON FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 001-1049476, EL CUAL CONSTA DE CUATRO (4) APARTAMENTOS 101, 102, 201 Y 202 CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DEL EDIFICIO DENOMINADO EVA. CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: APARTAMENTO 101: PRIMER PISO, DOS ALCOBAS, UN BAÑO COMPLETO, PATIO DE ROPAS CON SU RESPECTIVO LAVADERO, COCINA INTEGRAL, SALA COMEDOR. EL PISO DE ESTE APARTAMENTO SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE TERMINADO EN CERÁMICA Y GUARDA ESCOBAS. APARTAMENTO 102: PRIMER PISO, DOS ALCOBAS AMPLIAS CON SUS RESPECTIVAS PUERTAS Y CERRADURAS, UNA DE LAS CUALES TIENE UN AMPLIO Y ESPACIOSO CLOSET, DOS BAÑOS GRANDES Y COMPLETOS, PATIO DE ROPAS AMPLIO CON SU RESPECTIVO LAVADERO, E INSTALACIÓN DE TOMAS PARA LAVADORA, COCINA INTEGRAL, SALA COMEDOR, AMPLIOS VENTANALES. APARTAMENTO 201 Y 202: SEGUNDO PISO, CADA UNO CON DOS ALCOBAS, BAÑO COMPLETO, PATIO DE ROPAS CON SU RESPETIVO LAVADERO, COCINA INTEGRAL, SALA COMEDOR. EL PISO DE ESTE APARTAMENTO SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE TERMINADO EN CERÁMICA Y GUARDA ESCOBAS | 2016-02-01 | 31632691 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18% | SUBSECRETARIO DE GOBIERNO Y ESPACIO PÚBLICO
SSA-022-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | BEATRIZ ELENA MEDINA RESTREPO | 43.829.158-0 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA UBICADA EN EL BARRIO EL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y QUE SE IDENTIFICA ASÍ: INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 44 B N° 55 C – 02, BARRIO LA UNIÓN DE ITAGÜÍ, QUE CONSTA DE 2 LOCALES, ASÍ: PRIMER LOCAL: BAÑO CON PUERTA, SANITARIO, LAVAMANOS, LAVA TRAPEADORA, ÁREA CONSTRUIDA DE 3 ½ METROS DE ANCHO POR 3 METROS DE LARGO, PISO EN CERÁMICA NEGRO, REVOCADO, PAREDES PINTADAS EN BLANCO EN PERFECTO ESTADO, SERVICIOS DE AGUA Y ENERGÍA QUE ESTÁN INCLUIDOS EN EL VALOR DEL CANON, PUERTA DEL LOCAL EN CORTINA PINTADA EN NEGRO EN PERFECTO ESTADO, CORREDOR DE 3 METROS DE LARGO POR 1 ½ METROS DE ANCHO EN GRANITO Y REVOCADO PAREDES EN BLANCO CON PARASOL Y LÁMPARA DE NEÓN GRANDE FUNCIONANDO, 2 LÁMPARAS DE NEÓN UNA GRANDE Y UNA PEQUEÑA FUNCIONANDO. SEGUNDO LOCAL: PRIMER PISO ÁREA CONSTRUIDA DE 5 ½ METROS DE LARGO POR 3 METROS DE ANCHO, BAÑO CON PUERTA, LAVAMANOS, SANITARIO; COCINETA EN ALUMINIO EN PERFECTO ESTADO, RED GAS, PISO EN CERÁMICA NEGRO, REVOCADO Y PAREDES PINTADAS EN BLANCO EN PERFECTO ESTADO, PUERTA EN CORTINA NEGRA PERFECTO ESTADO, CORREDOR DE 3 METROS DE LARGO POR ½ METRO DE ANCHO EN GRANITO, PINTADO Y TERMINADO CON PARASOL | 2016-02-01 | 12082025 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18% | SUBSECRETARIO DE GOBIERNO, ORDEN Y ESPACIO PUBLICO
SSA-023-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | OFELIA DOLORES OCAMPO DE RICO | 32.329.773-5 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS A LA DEMANDA LIDERADOS POR LA OFICINA DEL SISBEN, UBICADO EN LA CARRERA 51 N° 54-20 DE ITAGUÍ. | 2016-02-01 | 36715053 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18% | ADMINISTRADIR DEL SISBEN
SGM-024-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | PSM ALIANZA SAS CONSTRUCTORA FUREL SA | 811039557-1 900315057-7 | LOGISTICA DEL COMPONENTE FISICO, PARA AUNAR ESFUERZOS DE COOPERACION Y ASI APOYAR AL PERSONAL INTEGRANTE DEL GRUPO DE ACCION UNIFICADA (GAULA) POR LA LIBERTAD PERSONAL ANTIOQUA, UNIDAD ENCARGADA DE CONTRARRESTAR LOS DELITOS DE SECUESTO Y EXTORSION Y SE CONSERVAN LAS CONDICIONES MINIMAS DE CONVIVENCIA DENTRO DE LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE ITAGUI. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR SE ENTREGA EN ARRENDAMIENTO POR PARTE DEL ARRENDADOR AL ARRENDATARIO UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ EN LA CARRERA 52 D NO. 83-25, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL GAULA ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-02-01 | 1024752729 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18% | SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ITAGUI
SGM-025-2016 | ANULADO
SE-026-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | MARIA FABIOLA SANCHEZ RESTREPO | 32.339.412-4 | ADQUISICIÓN DE DOS INMUEBLES BAJO LA FIGURA DEL ARRENDAMIENTO, PARA REUBICAR TEMPORALMENTE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Y SE IDENTIFICAN ASÍ: UN INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 49 N° 48 A – 30 EL CUAL CONSTA DE: 4 SALONES, 2 CUARTOS ÚTILES, 3 BAÑOS, 1 COCINA, 2 PATIOS CUBIERTOS, 1 CORREDOR, PAREDES REVOCADAS, ESTUCADAS Y PINTADAS, SERVICIOS PÚBLICOS AL DÍA Y CONECTADOS. Y EL OTRO INMUEBLE UBICADO EN LA CARRERA 49 N° 48 A – 20 EL CUAL CONSTA DE: 5 SALONES, 3 BAÑOS, 2 PATIOS CUBIERTOS, 1 CORREDOR, PAREDES REVOCADAS, ESTUCADAS Y PINTADAS, SERVICIOS PÚBLICOS AL DÍA Y CONECTADOS | 2016-02-01 | 33328895 | 5 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-06-30 | 40% | PU SECRETARIA DE EDUCACION
SSA-027-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | PREVER SA Y CIA S.CA | 890923500-1 | EL ARRENDAMIENTO DE UN LOTE DE TERRENO, CON SUS USOS Y ANEXIDADES, UBICADO DENTRO DEL PARQUE CEMENTERIO JARDINES MONTESACRO. INCLUIDA UNA CASA QUE SE ENCUENTRA EN ÉL CONSTRUIDA | 2016-02-01 | 25751000 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SSA-028-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA SUPER COMBATE SAS | 800148898-5 | EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO DIEZ (10) LOCALES COMERCIALES Y DOS (2) CELDAS DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2016-02-01 | 49096938 | 3 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-04-30 | 66.66% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SSA-029-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | MARIA LUZ ELENY DUQUE CANO | 32.544.713-4 | ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE CUMPLA LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2016-02-01 | 32847408 | 11 MESES |  |  | 2016-02-01 | 2016-12-31 | 18.18% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SSA-030-2016 | ANULADO |  |  |  | ANULADO
SI-031-2016 | S INFRAESTRUCTURA | CONSORCIO ZANJON PELADEROS | 900930825-4 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRAÚLICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS QUEBRADAS, ZANJÓN DEL ALTO, PELADEROS Y PRIMERA ETAPA DEL SESTEADERO PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-02-02 | 6356591736 | 8 MESES | Adicion No 1 en tiempo el 7 octubre-2016 el contrato va hasta el 17 diciembre-2016 |  | 2016-02-18 | 2016-10-17 | 19% | Profesional Universitario
SSYPS-032-2016 | S SALUD | HOSPITAL DEL SUR PPNA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCION 5261 DE 1994, DECRERTO 4747 DE 2007 Y RESOLUCION 5334 DE 2008 A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SIN CAPACIDAD D EPAGO E IDENTIFICADOS POR EL SISBEN NET CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGUN RESOLUCION 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2016-02-02 | 1485377000 | 9 MESES | Adicion No 1 en tiempo por 57 dias el 01 noviembre 2016 este contrato termina el 31 diciembre 2016. |  | 2016-02-05 | 2016-11-04 | 22% | SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE SALUD
SE-033-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | TECNIDIDACTICOS | 900535343-2 | PRESTACION DE SERVICIO PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN LAS AULAS DE CLASE | 2016-02-03 | 1233933087 | UN MES + 15 DIAS |  |  | 2016-02-04 | 2016-03-18 | 100% | SUBSECRETARIO DE COBERTURA EDUCATIVA
SGM-034-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | FUNDACION COLOMBIA SOCIAL | 900259687-7 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS Y OPERATIVAS PROPIAS DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2016-02-05 | 200000000 | 10 MESES Y 22 DIAS |  |  | 2016-02-08 | 2016-12-31 | 16.15% | SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ITAGUI
SGM-035-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | MARIA EUGENIA ARANGO VASQUEZ | 42.760.462-2 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL COMANDO DE LA POLICÍA MILITAR DEL EJÉRCITO EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, UBICADO EN LA CARRERA 68 N° 67-06 Y FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA N° 001-133138 | 2016-02-08 | 95700000 | 10 MESES Y 22 DIAS CALENDARIO |  |  | 2016-02-08 | 2016-12-31 | 16.15% | SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ITAGUI
SSA-036-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | LINA MARIA HIGUITA RIVERA | 43728806 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADA ESPECIALIZADAEN LOS TEMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, PARA BRINDAR ASESORIA EN EL AREA DE TALENTO HUMANO A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI | 2016-02-09 | 100000000 | 10 MESES |  |  | 2016-02-11 | 2016-12-10 | 14% | SECRETARIO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SGM-037-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | JORGE DANIELCASTRO | 19.111.056-8 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR AL MUNICIPIO DE ITAGUI EN TEMAS DE CIVILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA | 2016-02-10 | 204627677 | 10 MESES |  |  | 2016-02-15 | 2016-12-14 | 15% | SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ITAGUI
SSYPS-038-2016 | S SALUD | HOSPITAL DEL SUR MEDICO EN CASA | 811.017.810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DEL PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCION 5261 DE 1994, DECRETO 4747 DE 2007 Y RESOLUCION 5334 DE 2008 A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SIN CAPACIDAD DE PAGO E IDENTIFICADOS POR EL SISBEN NET CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51,57 (SEGUN RESOLUCION 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS, QUE ADEMAS PRESENTEN PATOLOGIAS COMO: ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA (EPOC) Y/0 DIFICULTAD FISICA O MENTAL MODERADA O SEVERA QUE LE IMPIDAN EL FACIL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI, A TRAVES DE LA ESTRATEGIA "MEDICO EN SU CASA" | 2016-02-10 | 34854116 | 2 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2016-02-11 | 2016-04-25 | 66.66% | SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE SALUD
SJ-039-2016 | SECRETARIA JURIDICA | SOLGECO S.A.S | 900809338-2 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA, CAPACITACION Y SEGUIMIENTO AL GRUPO DE SUPERVISORES DE LA CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, PARA EL MEJORAMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINSTRATIVOS DE GESTION JURIDICA | 2016-02-10 | 394000000 | 10 MESES Y 19 DIAS |  |  | 2016-02-11 | 2016-12-29 | 15.67% | SECRETARIO JURIDICO
SSYPS-040-2016 | S SALUD | JUAN CAMILO AGUDELO MONTOYA | 1020425017-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD EN EL ÁREA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL | 2016-02-11 | 40425000 | 10 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2016-02-15 | 2016-12-29 | 14.27 % | SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE SALUD
SG-041-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | LUCAS FERNANDEZ ROLDAN | 8157599-3 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL SOPORTE, ACTUALIZACION Y MODIFICACION AL PQRS SOFTWARE DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PQRS SOFTWARE DE LA SECRETARIA DE MIVILIDAD, EL SITIO WEB INSTITUCIONAL Y EL SISTEMA GDH DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | 2016-02-11 | 36352000 | 9 MESES |  |  | 2016-02-15 | 2016-11-14 | 16.67 % | ASESOR OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA
SPIS-042-2016 | S DE PARTICIPACION E INCLUSION SOCIAL | FUNDACION COLOMBIA SOCIAL | 900259687-7 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS DE (2) A CINCO (5) AÑOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE DE LA COMISION INTERSECTORIAL DE PRIMERA INFANCIA”. | 2016-02-12 | 594362208 | 6 MESES |  |  | 2016-02-15 | 2016-08-14 | 25% | SUBSECRETARIA DE ATENCION SOCIAL
SE-043-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | MIGUEL ALFONSO ESCOBAR ESCOBAR | 6788222-2 | ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE BAJO LA FIGURA DE ARRENDAMIENTO, PARA REUBICAR TEMPORALMENTE LOS FUNCIONARIOS DE LA DEPENDENCIA DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y CULTURA, ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE ITAGÜÍ, UBICADO EN LA CARRERA 48 N° 47-23 DE ITAGÜÍ | 2016-02-12 | 18792000 | 6 MESES | adicion No 1 en tiempo por 60 dias el 12 agosto 2016 va hasta el 14 octubre-2016 |  | 2016-02-15 | 2016-08-14 | 25% | PU SECRETARIA DE EDUCACION
DAP-044-2016 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | FUNDACION COLOMBIA MEJOR | 900410036-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SOCIALIZACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA EL PERÍODO 2016-2019 | 2016-02-12 | 295000000 | 4 MESES |  |  | 2016-02-13 | 2016-06-12 | 39.16% | SUBDIRECTOR DE PROYECTOS DE INVERSION
SGM-045-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ITAGUI | 811014616-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO EN ATENCIÓN DE INCENDIOS EXPLOSIONES, DERRUMBES, INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-02-15 | 1175000000 | 10 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2016-02-17 | 2016-12-31 | 13.65% | SUBSECRETARIO DE GESTION DE RIESGOS
SSYPS-046-2016 | S SALUD Y PROTECCION SOCIAL | NATALIA ANDREA CASTRILLON GOMEZ | 21792837-1 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO PROFESIONAL EN SALUD PUBLICA PARA EL APOYO INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE MANERA ESPECIFICA EN EL COMPONENTE DE SALUD PUBLICA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES- PAI | 2016-02-15 | 25923150 | 10 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2016-02-16 | 2016-12-30 | 14% | P.U PAI SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SSYPS-047-2016 | S SALUD | AMILBIA QUIROZ POSADA | 42994606-0 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE MANERA ESPECIFICA EN EL APOYO AL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD | 2016-02-15 | 74057465 | 10 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2016-02-16 | 2016-12-30 | 14% | SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE SALUD
SSYPS-048-2016 | S SALUD | CLAUDIA MARCELA ORREGO ESCOBAR | 43621838-6 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PPROTECCION SOCIAL Y DE MANERA ESPECIFICA EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA Y DEMAS PROCESOS DE L AREA DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 2016-02-15 | 74057465 | 10 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2016-02-16 | 2016-12-30 | 14% | SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA
SSYPS-049-2016 | S SALUD | ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA | 811017810-6 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD (P Y P) CONTEMPLADOS EN LA RESOLUCIÓN 412 DE 2000, A LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA (PPNA) SIN CAPACIDAD DE PAGO E IDENTIFICADOS POR EL SISBEN NET CON UN PUNTAJE SUPERIOR A 51.57 (SEGÚN RESOLUCIÓN 3778 DE AGOSTO 30 DE 2011) Y NO ESTAR AFILIADO A NINGUNA EPS | 2016-02-15 | 62500000 | 2 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2016-02-19 | 2016-05-03 | 17% | SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE SALUD
DAP-050-2016 | DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PLANEACION | CONSULTORIAS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S (CONEME S.A.S) | 900487594-8 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SU DESARROLLO INTEGRAL CON OTROS SISTEMAS, Y LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜI | 2016-02-16 | 220000000 | 10 MESES |  |  | 2016-02-19 | 2016-12-18 | 14% | DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
SE-051-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | JULIO FONTÁN S.A.S | 800217632-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE IV DEL PROYECTO TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN (SISTEMA DE EDUCACIÓN RELACIONAL DE ITAGÜÍ – SERI) EN CUATRO (4) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES | 2016-02-16 | 321835655 | 10 MESES |  |  | 2016-02-17 | 2016-12-16 | 14% | DIRECTOR DEL NUCLEO DE DESARROLLO EDUCATIVO
SGM-052-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | SEGURCOL LTDA. | 890911972-2 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE VIGILANCIA PRIVADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS SEDES DESCENTRALIZADAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI Y SERVICIOS ADICIONALES PARA EL AÑO 2016 | 2016-02-17 | 2996895520 | 100 DIAS | adicion N1 60 dias 31-05-2016 01-06-2016 AL 30-07-2016 adicion en tiempo No 2 por 16 dias el 29 julio de 2016 |  | 2016-02-22 | 2016-05-31 | 38% | SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ITAGUI
SSYPS-053-2016 | S SALUD | HOSPITAL DEL SUR -APS | 811.017.810-6 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA EN SALUD RENOVADA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI SEGÚN LINEAMIENTOS NACIONALES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES | 2016-02-18 | 89906800 | 2 MESES |  |  | 2016-02-19 | 2016-04-18 | 68.3% | SUBSECRETARIO DEL AREA DE SALUD PUBLICA
SEYC-054-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | MASTER2000SAS | 900388112-7 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL USO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA PARA EL ALMACENAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION DE LAS I.E. OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2016-02-18 | 223000000 | 10 MESES Y 12 DIAS |  |  | 2016-02-19 | 2016-12-30 | 13.14% | SUBSECRETARIO DE CALIDAD EDUCATIVA
SSYPS-055-2016 | S SALUD | ELLY JHOANY MORENO GIRON | 35696599 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS VISITAS DE INSPECCION Y CONTROL (IVC) A LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL MANUAL DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO, ESPECIFICAMENTE EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | 2016-02-18 | 26500000 | 10 MESES |  |  | 2016-02-22 | 2016-12-21 | 13% | SUBSECRETARIODEL AREA DE SALUD PUBLICA
SE-056-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | HOLISIS LIMITADA | 900064001-7 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO "COMPETENCIAS CIUDADANAS EJE TRANSFORMADOR Y CONSTRUCTOR DE SOCIEDAD MUNICIPIO DE ITAGUI | 2016-02-18 | 200000000 | 6 MESES |  |  | 2016-02-19 | 2016-08-18 | 22.8% | SUBSECRETARIO DE CALIDAD EDUCATIVA
SMA-057-2016 | SECRETARIA MEDIO AMBIENTE | UNIVERSIDAD CES | 890984002-6 | PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCION MEDICO-VETERINARIA, ESTERILIZACION, ALIMENTACION, ALBERGUE Y ADOPCION DE ANIMALES DOMESTICOS EN SITUACION DE CALLE Y/O ANIMALES INCAUTADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE | 2016-02-18 | 139995994 | 5 MESES | adicion No 1 por 75 dias el 19 julio-2016 va del 19 julio-2016 hasta el 3 octubre-2016 |  | 2016-02-19 | 2016-07-18 | 27.3% | PROFESIONAL UNIVERSITARIO SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
SSA-058-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | MARINA VELEZ S.A.S | 811015014-0 | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE QUE CUMPLE CON LAS FUNCIONES DE OFICINA, PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO Y ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-02-18 | 18699200 | 10 MESES Y 12 DIAS |  |  | 2016-02-19 | 2016-12-31 | 13.14% | PU POLIZAS Y SEGUROS SUBSECRETARIA DE BIENES Y SERVICIOS
SJ-059-2016 | SECRETARIA JURIDICA | BARANDA LAWYERS CONSULTING SAS | 900310324-6 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y SEGUIMIENTO A LA GESTION JURIDICA IMPLICITA EN LOS ACTOS DE DELEGACION DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS, DESCONCENTRACION, CONTRATACION Y DECISIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ENTIDAD Y APOYO JURIDICO EN ACTUACIONES REQUERIDAS PARA ELLO | 2016-02-19 | 72000000 | 6 MESES | adicion No 1 en tiempo por 90 dias el 19 agosto 2016 termina 21 noviembre-2016 |  | 2016-02-22 | 2016-08-21 | 21.66% | SECRETARIO JURIDICO
SSA-060-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URBANIZACIÓN ESTACIÓN DEL SUR | 900011803-1 | EL COMODANTE ENTREGA A TÍTULO DE COMODATO AL COMODATARIO Y ESTE RECIBE EN PERFECTAS CONDICIONES Y A ENTERA SATISFACCIÓN UN BIEN INMUEBLE QUE CONSTA DE UNA EDIFICACIÓN DE UN NIVEL, UBICADO EN LA CALLE 30 X DG 50 URB LA ESTACION, CON UN ÁREA TOTAL 6.834 M2, DESTINADA A EQUIPAMIENTO COMUNAL, CON MATRÍCULA N° 001-608207 DE LA OFICINA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MEDELLÍN ZONA SUR, FICHA PREDIAL N° 12433192 Y AVALÚO DEL INMUEBLE POR LA SUMA DE $230.172.963 | 2016-02-20 | NO APLICA | 60 MESES |  |  | 2016-02-20 | 2021-02-19 | 2.13% | SUBSECRETARIO DE BIENES Y SERVICIOS
SEYC-061-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | INSTITUTO DE CAPACITACION LOS ALAMOS | 890982356-9 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDCACION BASICA ESPECIAL, HABILITACION FUNCIONAL E INCLUSION, ORIENTADOS PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (RETARDO MENTAL); BUSCANDO DESARROLLAR Y POTENCIALIZAR HABILIDADES ADAPTATIVAS, PRACTICAS SOCIALES E INTELECTUALES POR MD¿EDIO DE UN PROCESO DE INTERVENCION INTERDISCIPLINARIO, QUE FAVOREZCA UNA HABILITACION INTEGRAL Y UN DESEMPEÑO FUNCIONAL EN LOS DIFERENTES ENTORNOS | 2016-02-22 | 329000000 | 10 MESES |  |  | 2016-02-24 | 2016-12-23 | 12% | SUBSECRETARIO DE COBERTURA EDUCATIVA
SE-062-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | UNE EPM | 900092385-9 | PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD E INTERNET PARA LAS 38 SEDES DE LAS 24 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI Y UN MULTIPUNTO DE INTERNET CENTRALIZADO | 2016-02-22 | 58722514 | 1 MES |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 100% | PU SECRETARIA DE EDUCACION
SI-063-2016 | S INFRAESTRUCTURA | LUCKY GLOBAL ELEVATORS SAS | 830005448-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA SIGMA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2016-02-22 | 9563543 | 10 MESES Y 7 DIAS |  |  | 2016-02-25 | 2016-12-31 | 11.4% | TECNICO OPERATIVO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SI-064-2016 | ANULADO |  |  |  | 2016-02-22
SI-065-2016 | S INFRAESTRUCTURA | MITSUBISCHI | 860025639-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ATENCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA INCLUYENDO REFACCIONES PARA LOS ASCENSORES MARCA MITSUBISHI DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2016-02-22 | 54511498 | 10 MESES Y 7 DIAS |  |  | 2016-02-25 | 2016-12-31 | 11.4% | TECNICO OPERATIVO
SSA-066-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | GIL GOMEZ Y CIA SAS | 890942677-7 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASISTENCIA DE SEIS (6) SERVIDORES PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, AL SEMINARIO SOBRE REFORMA TRIBUTARIA LEY 1739 DE 2014 Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS APLICABLES PARA LA VIGENCIA 2016 | 2016-02-22 | 4510080 | 4 DIAS, (23,24,25,26 DE FEBRERO ) |  |  | 2016-02-23 | 2016-02-26 | 100% | PU SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SE-067-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | ARCHIVOS DE COLOMBIA SAS | 811041984-1 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACOMPAÑAMIENTO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION, APOYO EN LA ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES, APOYO EN EL MANEJO DE LA INFOEMACION ESTADISTICA SUMINISTRADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACION, DIGITALIZACION DE LIBROS REGLAMENTARIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 2016-02-22 | 464900000 | 8 MESES | adicion No 1 en tiempo por 38 dias el 21 octubre 2016 termina el 30 noviembre 2016 |  | 2016-02-23 | 2016-10-22 | 15.41% | PU SECRETARIA DE EDUCACION
SSYPS-068-2016 | S SALUD | JOHN JAIRO LOAIZA ZAPATA | 70099647-5 | REALIZAR LAS VISITAS DE IVC A LOS DIFERENTES SUJETOS DE CONTROL, DE ACUERDO AL MANUAL DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CONSUMO, ESPECIFICAMENTE EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO | 2016-02-23 | 26500000 | 10 MESES |  |  | 2016-02-25 | 2016-12-24 | 11.66% | PU SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
SGM-069-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | GABRIEL JAIME SALAZAR OSORIO | 71776803-6 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PERIODISTA COMO APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA DIFUSION DE INFORMACION NOTICIOSA EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SOBRE TEMAS DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y ORDEN PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2016-02-25 | 27392000 | 5 MESES | adicion No 1 en tiempo por 75 dias el 25 julio de 2016 VA HASTA EL 10 OCTUBRE-2016 |  | 2016-02-26 | 2016-07-25 | 22.66% | PU OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SSYPS-070-2016 | SECRETARIA DE SALUD | SANTIAGO VASQUEZ CALDERON | 1036650012 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL APOYO INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE MANERA ESPECIFICA EN EL COMPONENTE DE SALUD PUBLICA, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2016-02-26 | 23500000 | 10 MESES |  |  | 2016-02-26 | 2016-12-25 | 11.33% | SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA
SSYPS-071-2016 | SECRETARIA DE SALUD | PEDRO MAURICIO SUAREZ PARRA | 91243497 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN PROGRAMAS ESPECIALES DE SALUD PUBLICA, (ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, TUBERCULOSIS, INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD) | 2016-02-26 | 55000000 | 10 MESES |  |  | 2016-02-29 | 2016-12-28 | 10.33% | SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA
SJ-072-2016 | ANULADO |  |  |  | 2016-02-29
SSYPS-073-2016 | SECRETARIA DE SALUD | DIANA MARIA VARGAS SOTO | 43164933-7 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EN SUS DIFERENTES COMPONENTES | 2016-02-29 | 23500000 | 10 MESES |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 10% | SUBSECRETARIO DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE SALUD
SGM-074-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE ITAGUI-ADELI- | 900590434-8 | COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE EDUCACION Y CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI, CON GESTORES Y VIGIAS PEDAGOGICOS | 2016-02-29 | 375364000 | 9 MESES Y 30 DIAS |  |  | 2016-03-02 | 2016-12-31 | 10% | SUBSECRETARIO DE ORDEN Y ESPACIO PUBLICO
SSYPS-075-2016 | SECRETARIA DE SALUD | NATALIA ANDREA LOZANO ZAPATA | NO APLICA | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL AMBIENTE, AL USO DE MEDICAMENTOS, A PRODUCTOS QUIMICOS AGROPECUARIOS Y RESIDUOS SOLIDOS; DE ACUERDO A LA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE Y AL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA | 2016-03-01 | 25878906 | 10 MESES |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 10% | SUBSECRETARIO DE SALUD PUBLICA
DAP-075A-2016 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | HC INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS S.A.S | 900299701-3 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA ESPECIALIZADA PARA EL MANTENIMIENTO, VIGENCIA TECNOLOGICA Y SOPORTE DE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA APLICACIÓN GESTION TRANSPARENTE | 2016-03-01 | 73480890 | 10 MESES |  |  | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 10% | P.U SUBDIRECCION DE PROYECTOS Y GESTION DE RECURSOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
SEYC-076-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | G&O CONSULTORES S.AS | 900209411-8 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL FORTALECIMIENTO, SOSTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (S.G.C.) EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI | 2016-03-02 | 342583264 | 9 MESES Y 12 DIAS |  |  | 2016-03-07 | 2016-12-18 | 9.57% | PU SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SGM-077-2016 | SECRETARIA DE GOBIERNO | NILSON RODRIGUEZ GUERRERO | 79327956-8 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION A LOS MIEMBROS DE LA POLICIA ADSCRITOS AL COMANDO DEL MUNICIPIO E ITAGUI | 2016-03-03 | 25251840 | 4 MESES |  |  | 2016-03-07 | 2016-07-06 | 22.5% | SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPIO DE ITAGUI
SH-078-2016 | SECRETARIA DE HACIENDA | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES | 800214001-9 | PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE CALIFICACION DEL RIESGO CREDITICIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE CORTO Y LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE ITAGUI (DENOMINADA TECNICAMNETE CALIFICACION NACIONAL DEL LARGO Y CORTO PLAZO PARA CON SUS PASIVOS FINANCIEROS) EN ADELANTE LA CALIFICACION DE EL CONTRATANTE POR PARTE DE LA CALIFICADORA DE CONFORMIDAD CON LAS METODOLOGIAS DEBIDAMENTE APROBADAS POR LA CALIFICADORA Y CON LA REGULACION VIGENTE | 2016-03-03 | 19473686 |  |  |  | 2016-03-08 | 2016-12-31 | 7.48% | SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO
SH-079-2016 | SECRETARIA DE HACIENDA | SYAC S.A | 800149562-0 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ACTUALIZACION, SOPORTE, MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN “DINÁMICA GERENCIAL ALCALDIAS | 2016-03-03 | 708760445 | 9 MESES Y 29 DIAS |  |  | 2016-03-03 | 2016-12-31 | 9 $ | ASESOR OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA
AM-080-2016 | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | EN VIVO LTDA | 811006438-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL INICIO DE OBRA CENTRO INTEGRAL PARQUE DE LAS LUCES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Y PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA LUCHA POR SU PARTICIPACIÓN, EN PIE DE IGUALDAD CON EL HOMBRE, EN LA SOCIEDAD Y EN SU DESARROLLO ÍNTEGRO COMO PERSONA | 2016-03-04 | 4988000 | 6 DIAS CALENDARIO |  |  | 2016-03-05 | 2016-03-10 | 100% | PU OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
SEYC-081-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | CORPORACION CRECER CON AMOR | 811039146-8 | AUNAR ESFUERZOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, TECNICO, FINANCIERO Y LOGISTICO PARA LA ADECUADA ATENCION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y ADULTOS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD SEVERA A TRAVES DE LA MODALIDAD DE SEMINTERNADO | 2016-03-08 | 465000000 | 9 MESES Y 15 DIAS |  |  | 2016-03-10 | 2016-12-24 | 7.017% | SUBSECRETARIA DE COBERTURA EDUCATIVA
SEYC-082-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | FUNDACION FUNDAMUNDO | 900495591-1 | AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y EDUCACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES A TRAVES DE LA ESTRATEGIA "EDUCAR MIENTRAS SE INFORMA" | 2016-03-08 | 150000000 | 9 MESES Y 23 DIAS |  |  | 2016-03-09 | 2016-12-31 | 7.16 % | SUBSECRETARIO DE CALIDAD EDUCATIVA
SSA-083-2016 | SS ADMINISTRATIVOS | COMERCIALIZADORA EL SUPERCOMBATE S.A.S | 800148898-5 | EL ARRENDADOR ENTREGA A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO AL ARRENDATARIO UN (1) LOCAL PARA USO PÚBLICO Y UNA (1) CELDA DE PARQUEADERO, PARA USO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. | 2016-03-09 | 30000000 | 6 MESES | adicion No 1 en tiempo por 88 dias el el 29 septiembre -2016 termina el 31 diciembre 2016 |  | 2016-04-04 | 2016-10-04 | 14.44 % | PROFESIONL UNIVERSITARIA
SEYC-084-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | INSTRUIMOS LTDA | 811010647-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA INTEGRAL DE FORMACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LAS PRUEBAS CENSALES (SABER 11), PREPARACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN A UNIVERSIDADES, PRUEBA DE PERIODO DE PRIMERO A ONCE Y HABILITACIÓN DE PINES Y LA ENTREGA DE MATERIAL ACADÉMICO Y DE APOYO QUE FORTALEZCAN LAS COMPETENCIAS DE LOS 35.000 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-03-10 | 1500000000 | 9 MESES |  |  | 2016-03-10 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE EDUCACION
SDYR-085-2016 | SECRETARIA DE DEPORTES Y RECREACION | CORSALDEP | 900699634-4 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL ASOCIADO A FIN DE EJECUTAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DIVERSIFICADOS EN DEPORTE ACUATICO, EDUCACION FISICA EXTRAESCOLAR Y RECREACION, DIRIGIDOS A LAS ACTIVIDADES PROPIAS QUE SE EJECUTAN EN EL ACUAPARQUE DITAIRES DEL MUNICIPIO DE ITAGUI A TODA LA COMUNIDAD | 2016-03-17 | 797691274 | 13 DIAS Y NUEVE MESES |  |  | 2016-03-17 | 2016-12-29 | 4.6 % | LIDER DE PROGRAMA ACUAPARQUE DATAIRES
DAP-086-2016 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN “ICONTEC | 860012336-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ. | 2016-03-18 | 5037300 | 3 DIAS |  |  | 2016-03-18 | 2016-04-08 |  | SECRETARIO GENERAL
SEYC-087-2016 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA | FUNDACIÓN DIEGO ECHAVARRIA MISAS CENTRO CULTURAL Y EDUCATIVO | 890901523-6 | ADQUISICIÓN DE UN IMUEBLE BAJO LA FIGURA DE ARRENDAMIENTO, EL CUAL CONSTA DE: UN AULA MÚLTIPLE CON UN ÁREA DE 125 M2, UNA SALA DE REUNIONES DE 23 M2, CONECTIVIDAD DE 30 MB, SERVICIOS PÚBLICOS CONECTADOS Y AL DÍA PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CITY LAB “LABORATORIO DE CIUDAD” DEL PLAN DIGITAL TESO | 2016-03-18 | 79584756 | 9 MESES Y 4 DIAS |  |  | 2016-03-28 | 2016-12-31 |  | SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA
SM-088-2016 | SECRETARIA DE MOVILIDAD | SOLUCIONES DE TRAFICO LTDA | 811017887-2 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CRUCES SEMAFORIZADOS Y EL AMOBLAMIENTO DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-03-18 | 36020360 | 2 MESES |  |  | 2016-03-31 | 2016-05-30 |  | PU SECRETARIA DE MOVILIDAD
SSA-089-2016 | SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA | 800093388-2 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUYENDO EL INSUMO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y SUS SEDES Y EL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ITAGUI DURANTE EL AÑO 2016 | 2016-03-29 | 1863862112 | 9 MESES |  |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | PU SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUBSECRETARIA DE RECURSOS EDUCATIVOS
SEYC-090-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL-COOMEI | 800171406-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL RECIBO, LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL SERVICIO BIBLIOTECARIO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ | 2016-03-30 | 1583984601 | 8 MESES Y 16 DIAS |  |  | 2016-04-01 | 2016-12-16 |  | SUBSECRETARIA DE RECURSOS EDUCATIVOS
SEYC-091-2016 | SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA | FUNDACIÓN COLOMBIA UNA NACIÓN CIVICA “FUNDACIÓN CONCIVICA” | 801004709-7 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y COORDINAR ACCIONES CONJUNTAS A FIN DE EJECUTAR LOS PROGRAMAS SOCIALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE ITAGUI DURANTE EL AÑO 2016 | 2016-03-31 | $ 8471930299 APORTES MUNICIPIO $ 8.048333784 APORTES ASOCIADO $ 423.596515 | 9 MESES |  |  | 2016-03-31 | 2016-12-30 |  | PU PROGRAMA DE ALIMENTACION
SG-092-2016 | SECRETARIA GENERAL | DOMINA ENTREGA TOTAL | 800088155-3 | PRESTACION DEL SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA Y COURIER EN MOTO (IN HOUSE) PARA LA DISTRIBUCION Y ENTREGA DE LOS ENVIOS DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE ITAGUI | 2016-03-31 | 558649800 | 9 MESES |  |  | 2016-04-01 | 2016-12-31 |  | P.U OFICINA DE COBRO COACTIVO P.U SECRETARIA GENERAL